ОБРАЂИВАЧ:

Одјељење за привреду и друштвене дјелатности

ИЗВЈЕШТАЈ

о реализацији Акционог плана родне равноправности на подручју града Градишка за период 2021-2024. године, за 2024. годину

Градишка, март 2025. године

- УВОД

Закон о равноправности полова у Босни и Херцеговини, предвиђа обавезу доношења државног плана акције за промовисање равноправности међу половима. У складу с тим, Босна и Херцеговина дуги низ година израђује и доноси Гендер акциони план.

Гендер акциони  план Босне и Херцеговине (ГАП БИХ) за период 2023.-2027. године је четврти документ у овој области који садржи стратешке циљеве, програме  и мјере за остваривање равноправности полова у свим областима друштвеног живота и рада.

Већина докумената, а и институција које се баве родном равноправношћу, наглашавају значај локалне власти која треба да подстакне овај развојни процес у друштву, с циљем  ефикасног коришћења свих својих капацитета, као и да промовише и  примјењује  родну равноправност.

Осим институција локалне власти, на примјену овог закона обавезни су и сви други друштвени актери на нивоу локалне заједнице: организације цивилног друштва, предузећа и установе, грађани и грађанке.

Град Градишка је израдила први  Акционог плана једнакости и равноправности полова још 2012. године.

Градска управа града Градишка има формирану Комисију за друштвени положај жена и равноправност полова при Скупштини града Градишка.

Акциони план родне равноправности за период  2021-2024. година израдила је Радна група за израду Акционог плана за равноправност полова града Градишка именована од стране Градоначелника града Градишка, а у оквиру програма „Израда локалних акционих планова за равноправност полова“, којег je проводио Гендер центар Владе Републике Српске. Исти је усвојен од стрене Скупштине града Градишка.

* * *

Приликом израде Извјештаја о реализацији програма, мјера и активности, по утврђеним областима, дефинисаним Акционим планом родне равноправности на подручју града Градишка за период 2021-2024. година, кориштени су подаци и информације којима располаже Одјељење за привреду и друштвене дјелатности Градске управе града Градишка, а у сврху праћења достигнутог степена провођења и примјене стандарда родне равноправности на локалном нивоу. Такође, треба напоменути да се Извјештај о реализацији Акционог плана родне равноправности односи на 2024. годину из ког разлога цјелокупна реализација акционог плана као и активности које су биле планиране реализоване су и у 2024. години и претходних година на који се акциони план односио.

2. РЕАЛИЗАЦИЈА ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА ГРАДИШКА

Акциони план родне равноправности града Градишка за период 2021-2024. година презентован је од стране службеника Одјељења за привреду и друштвене дјелатности Градске управе града Градишка у оквиру МЕГ и ОЗОН пројекта, те оцјењен као изузететно квалитетан и као примјер за израду Акционих планова других општина и градова широм Републике Српске и Босне и Херцеговине.

То у исто вријеме подразумијева обавезу имплементације плана у што већој мјери уз континуирано праћење од стране тима стручњака МЕГ и ОЗОН пројекта задужених за ову тематику.

Као почетак имплементације овог Акционог плана, Комисија за друштвени положај жена и равноправност полова поднијела је Иницијативу за реализацију мјера Акционог плана родне равноправности 2021-2024. година према одјељењима Градске управе града Градишка.

Градоначелник града Градишка је именовао одговорна лица за спровођење Акционог плана родне равноправности на подручју града Градишка за период 2021-2024. године. Иста су била одговорна да доставе информације/податке везане за реализацију мјера Акционог плана, а у обухвату организационе јединице којој припадају.

## АКЦИОНИ ПЛАН РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ  ГРАДА ГРАДИШКА У 2024. ГОДИНИ – СТЕПЕН РЕАЛИЗАЦИЈЕ

| ОБЛАСТ ЈАВНИ ЖИВОТ, ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА И ПАРТИЦИПАЦИЈА |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Мјера – 1.1. Успостављање механизама контроле / надгледање и мониторинг примјене Закона о равноправности полова БиХ |  |  |  |
| Активност | Очекивани резултат | Носиоци активности | Степен извршења активности |
| Оформити радно тијело које је задужено да у процесима одлучивања, запошљавања, креирања програма, планова, стратегија, спровођења конкурсних процедура итд. води рачуна о заступљености жена | Оформљено радно тијело (Комисија за друштвени положај жена и равноправност међу половима) и именована Одговорна лица за спровођење Акционог плана родне равноправности на подручју града Градишка за период 2021 - 2024. година | Комисија за друштвени положај жена и равноправност међу половима Скупштине града Градишка, Градска управа града Градишка | Након што је формирано радно тијело предсједница комисије за друштвени положај жена и равноправност међу половима као и службеница Одјељења за привреду и друштвене дјелатности Градске управе присуствовале су обукама и семинарима везаним за увођење начела родне равноправности у свакодневне активности на локалном нивоу, промовисање родне равноправности као и на тему унапређења рада Комисије за друштвени положај жена и равноправност полова. Организовани од стране Гендер центра Републике Српске Савеза општина и градова Р. Српске |
| Мјера 1.2. Извјештавање о заступљености жена на свим функцијама управљања |  |  |  |
| Активност | Очекивани резултат | Носиоци активности | Степен извршења активности |
| Указивати на проблематику заступљености жена на мјестима управљања и одлучивања | Минимално 40% заступљености жена на мјестима управљања и одлучивања | Комисија, Одјељење за општу управу, Градоначелник | Укупан број запослених у Градској управи Градишка је 215 од тога је 115 жена. Од четири функционера 2 су жене а од 10 руководиоца организационих јединица 2 су женe. Неопходно је нагласити како се углавном мушкарци налазе на руководећим мјестима, иако у укупном броју запослених жена је више. Што се тиче осталих установа чији је оснивач Градска управа града Градишка број жена руководиоца и мушкараца је приближно једнак. |
| Мјера – 1.3. Oсмишљавање пројеката намјењених оснаживању жена и пружање техничке помоћи при изради пројектних апликација |  |  |  |
| Активност | Очекивани резултат | Носиоци активности | Степен извршења активности |
| Приликом објаве конкурса (пројектни апликација) дати предност/додатне бодове кандидатима женског пола. Приликом израде стратешких докумената посебна пажња се посвећује соц.укључености и партиципацији жена | Реализација едукативних, економских и друштвено-политичких пројеката у сврху оснаживања жена на подручју града | Одјељење за развој и међународне пројекте, РАГА | Кроз програм подршке предузетништву, односно обуку „Покрени и унаприједи свој посао“ приликом пријаве на јавни позив дати су додатни бодови кандидатима женског пола којi су аплицирали за учешће на обуци. Приликом аплицирања на јавне позиве, Градска управа и РАГА пружају техничку подршку како би се пројектни приједлози квалитетно припремили у складу са захтјевом донатора. |
| Мјера – 1.4. Oсмишљавање пројеката намјењених оснаживању жена и пружање техничке помоћи при изради пројектних апликација |  |  |  |
| Активност | Очекивани резултат | Носиоци активности | Степен извршења активности |
| Орагнизовање обука на тему женског предузетништва. Спровођење серије обука за заинтересоване жене и мушкарце на тему писања пројектних апликација и покретање сопственог бизниса | Едуковане све заинтересоване жена на тему предузетништва и на тему писања пројектних апликација | Одјељење за развој и међународне пројекте, РАГА | У другој половини 2024.године у склопу пројекта „Локално партнерство за запошљавање ГДК“ спроведене су обуке „Покрени и унаприједи свој посао“ (SYB обуке) у оквиру којих је пружена подршка за креирање пословног плана у циљу покретања сопственог бизниса. Развојна агенција је израдила и један бизнис план за самозапошљавање чији је носилац жена. |
| Мјера – 1.5. Подршка у промоцији родне равноправности |  |  |  |
| Активност | Очекивани резултат | Носиоци активности | Степен извршења активности |
| Промоција | Препозната промоција родне равноправности на званичној страници града Градишка и локалним медијима | Служба Градоначелника, РТВГ Градишка, НВО | - Градска управа града Градишка у 2024. години под медијским покровитељством РТВГ организовала обиљежавање Седмице борбе против насиља у породици. Флајер „Стоп фемициду“ такође је објављен на сајт града Градишка као препознатљива активност Гендер центра Републике Српске. |

| ОБЛАСТ РАДА ЗАПОШЉАВАЊА И ПРИСТУПА ЕКОНОМСКИМ РЕСУРСИМА |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Мјера – 2.1. Процентуално увећати подстицајна средства женама, носиоцима пољопривредних газдинстава у односу на остале |  |  |  |
| Активност | Очекивани резултат | Носиоци активности | Степен извршења активности |
| Кроз програм подршке руралном развој и пољопривреди подржати и Едукација на тему писања пројекта | Економско оснаживање жена у руралним срединама. Правилником о начину и условима расподјеле средстава за подршку пољопривреди за 2023. годину прописано да уколико су корисници средстава жене, исте имају право на увећање средстава од 10%. | Одјељење за пољопривреду и рурални развој, РАГА, НВО, | - Програмом подршке пољопривреди за 37 жена које су биле носиоци пољопривредног газдинства додјељена су увећана средства од 10% у односу на мушкарце. |
| Мјера – 2.2. Издвајање новчаних средстава за развој женског предузетништва |  |  |  |
| Активност | Очекивани резултат | Носиоци активности | Степен извршења активности |
| Креирање модела за подршку развоја и издвајање средстава за развој женског предузетништва | Економско оснаживање жена -Кроз програм подршке руралном развој и пољопривреди подржани кандидата женског пола | Одјељење за пољопривреду и рурални развој, НВО и остале релевантне институције | -Одјељење за пољопривреду и рурални развој у 2024. години додјелило је средства за 37 жена на основу три програма и то Програмом подршке руралном развоју, Програм подршке пољопривреди и Програм подршке по основу накнада од земљишта. - Одјељење за привреду и друштвене дјелатности кроз програм подршке предузетништву подржао је 5 жена привредница са подручја града Градишка. - Одјељење за развој и међународне пројекте је у оквиру пројекта „Локално партнерство за запошљавање ГДК“ подржао 1 жену предузетницу са подручја града Градишка бесповратним финснсијским средствима у износу од 9.000,00 КМ. |

| ОБЛАСТ ОБРАЗОВАЊЕ И СПОРТ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Мјера – 3.1. Повећање средстава за финансирање женских спортских клубова |  |  |  |
| Активност | Очекивани резултати | Носиоци активности | Степен извршења активности |
| Подржати женске спортске клубове у смислу повећања средстава која се издвајају за исте | Промовисање жена у спорту и повећање активизма код истих | Одјељење за привреду и друштвене дјелатности, Савјет за спорт | На основу годишњег програма финансирања спорта на подручју града Градишка за 2024. годину а у складу са рангом такмичења и других критеријума, обезбјеђена је равноправна расподјела средстава спортским организацијама. |
| Мјера – 3.2. Подршка женским спортским клубовима кроз финансирање/суфинансирање трошкова одржавања тренинга у закупљеним просторијама |  |  |  |
| Активност | Очекивани резултати | Носиоци активности | Степен извршења активности |
| Подржати женске спортске клубове у смислу обезбјеђења простора за тренирање | Подршка развоју женских спортских клубова и одрживости жена у спорту | Одјељење за привреду и друштвене дјелатности, ЈП СЦ „Servitium“ | Обезбјеђени бесплатни термини за спортске клубове у ЈП СЦ „Servitium“ и неким од средњих школа на подручју града Градишка |
| Мјера – 3.3. Пројекти едукације жена, организација курсева и обуке рада на рачунарима и одређеним програмским језицима |  |  |  |
| Активност | Очекивани резултати | Носиоци активности | Степен извршења активности |
| Писање/аплицирање на пројекате везане за едукацију жена и обуке рада на рачунарима | Поваћати радну конкурентност незапослених жена | Одјељење за развој и међународне пројекте, РАГА | Развојна агенција Градишка је у оквиру расположивих капацитета и у сарадњи са корисницима простора HUB-а 078 у току 2024. године организовала је обуку у оквиру пројекта Локално партнерство за запошљавање коју јe похађало укупно 39 учесника људи од чега су 14 биле жене. Из области IT-а организована је обука коју је завршило 10 особа од чега 4 жене.Поред тога организовано је седам MEET UP-а на којима је пристуствовало преко 70 жена. Кроз пројекат „Сигурна породица, једнаке могућности“ одржано је 8 едукација за оснаживање мајки (жена) дјеце са потешкоћама у развоју и то: психолошке, педагошке, дефектолошке и креативне едукације с циљем јачања компетенција мајки које се носе са свакодневним изазовима родитељства дјеце с потешкоћама у развоју. Укупно 30 жена је похађало поменуте едукације. |

| ОБЛАСТ МЕДИЈИ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Мјера – 4.1. Емисије посвећене женама |  |  |  |
| Активност | Очекивани резултат | Носиоци активности | Степен извршења активности |
| Промоција жена у политици | Праћење и информисање јавности о свим женама актерима у друштвено-политичком животу | РТВГ Градишка | У циљу промоције жена у политици пружена је могућност политичким субјектима и активима жена да учествују у емисијама. Већи број жена се одазвао у кампањи 2024. године из разлога што су били и Локални избори и на тај начин су осигурале медијски простор и рекламу на подручју територије града Градишке (10 емисија). |
| Мјера – 4.2. Медијско праћење свих догађаја и активности чији су носиоци неформалне групе, организације и удружења |  |  |  |
| Активност | Очекивани резултат | Носиоци активности | Степен извршења активности |
| Медијска подршка | Информисана јавност о раду ОЦД, удружења жена и сл. Промоција и пружање подршке активизму жена | РТВГ Градишка, НВО | Реализацијом програма уживо на радиу, интернет порталу, и телевизији гдје год то техничке могућности дозвољавају спроведено 15 емисија које су за циљ имале промоцију и пружање подршке активизму жена. |
| Мјера 4.3. – Медијска подршка обиљежавања значајних датума |  |  |  |
| Активност | Очекивани резултат | Носиоци активности | Степен извршења активности |
| Медијски простор при обиљежавању датума као што су 8. март дан жена, дан жена на селу итд. | Медијски попраћени сви значајни датуми | Служба Градоначелника, РТВГ Градишка, НВО | Реализовано пет емисије посвећених обиљежавању значајних датума за особе женског пола |

| ОБЛАСТ ЗДРАВСТВО, РОДИТЕЉСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Мјера 5.1. – Припрема будућих мајки за родитељство |  |  |  |
| Активност | Очекивани резултат | Носиоци активности | Степен извршења активности |
| Пружање стручне и савјетодавне подршке женама будућим мајкама | Припремити и психички оснажити све труднице на родитељство | Тимови породичне медицине-патронажна сестра, Гинеколошко-акушерско одјељење ЈЗУ Дома здравља, | - У току 2024. године континуирано је пружена стручна и савјетодавна помоћ женама и будућим мјакама кроз рад Консултативно-специјалистичке службе Гинекологије и акушерства у складу са редовним надлежностима наведених служби у оквиру редовног Буџета установе. |
| Мјера 5.2. – Подстицајна мјера родитељству у виду новчане накнаде породиљи |  |  |  |
| Активност | Очекивани резултат | Носиоци активности | Степен извршења активности |
| - Повећања износа честитке породиљи приликом рођења дјетета без обзира на број дјеце и старосну доб - Помоћ за опрему новорођенчету - Пронаталитетне накнаде за треће и четврто дијете - Матерински додатак за незапослене породиље | Осигурати да сви који стичу право на накнаде буду и упознати о истом. | - Служба Градоначелника, Фонд за дјечију заштиту, ЦЗСР | - У 2024. години честитку Градоначелника за рођење дјетета добило 360 породиља. - Право на помоћ за опрему новорођенчету за 2024. годину користило 359 породиља. - Право на матерински додатак за незапослене остварило 165 породиље. |
| Мјера 5.3. – Смјештај, заштита и пружање подршке женама жртвама насиља |  |  |  |
| Активност | Очекивани резултат | Носиоци активности | Степен извршења активности |
| Обезбједити средства за смјештај жртава од насиља, упутити и информисати жртве о правима на бесплатну правну помоћ и психосоцијалну подршку | Смјештене жртве насиља у Сигурну кућу и обезбјеђена средства за трошкове. Проведено савјетовање и пружена правна и психосоцијална помоћ | ЈУ Центар за социјални рад Градишка, Центар за ментално здравље ЈУ Дом здравља Градишка | - Центар за социјални рад Градишка предузимао је мјере заштите жена жртава насиља у оквиру своје законске надлежности. У току 2024. године путем Центра збринутe су двије жене жртве насиља у Сигурну кућу а трошкови смјештаја су обезбјеђени из буџета Града и Републике. - У погледу подршке женама жртвама насиља проведена су савјетовања за жена које су пријавиле насиље у породици, а са 543 жена жртва насиља обављени информативни разговори у којима су упућене у права на бесплатно пружање правне помоћи и психосоцијалне подршке |

3. ЗАКЉУЧАК

На основу напријед наведеног (подаци и информације сажети у табеларном приказу), може се закључити да је Акциони план родне равноправности за период 2024. године у већој мјери реализован.

Локални акциони план родне равноправности је обавеза локалне заједнице која произилази из Гендер акционог плана БиХ. Планирањем мјера и активности које имају за циљ отклањање дискриминације по основу пола у различитим областима друштвеног живота, град Градишка остварује стратешки приступ у унапређењу родне равноправности на локалном нивоу.

Међутим, недовољно развијена свијест и знање јавности о важности равноправне заступљености жена и мушкараца у политичком и јавном одлучивању, упућује на потребу даљњег јачања капацитета, као и њихове улоге, значаја и одрживости унутар локалних структура власти.

И даље постоји потреба за континуираним радом на унапређењу, подстицању и обезбјеђивању успостављања одрживе примјене нормативно‐правних стандарда за равноправност полова, као принципа који су усмјерени на благостање становништва, жена и мушкараца и који морају бити дио свих развојних процеса, од анализе стања, планирања и пројектовања мјера, њиховог спровођења и финансирања, те праћења учинака истих на жене и мушкарце који живе на подручју града Градишка.

ОБРАЂИВАЧ:

Одјељење за привреду и друштвене дјелатности                            ПРЕДЛАГАЧ:             В.Д.  НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА

Славко Мекињић                                                                                ГРАДОНАЧЕЛНИК

Зоран Аџић